# Załącznik nr 3– gotowość projektów do realizacji – Project pipeline

**spis treści**

[perspektywa 2014–2020 – poziom regionalny 2](#_Toc462991761)

[tabela d – transport kolejowy 2](#_Toc462991762)

[tabela e – transport drogowy 5](#_Toc462991763)

[tabela f – pozostałe inwestycje 8](#_Toc462991764)

## Perspektywa 2014–2020 – Poziom regionalny

### tabela d – transport kolejowy

inwestycje taborowe

| Numer inwestycji | Nazwa inwestycji | Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW | Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej | Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy | Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych | grudzień 2015 | nie jest wymagana | 2015 | maj 2017 |
| D.2 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych | grudzień 2016 | nie jest wymagana | II kwartał 2017 | IV kwartał 2017 |
| D.3 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych | czerwiec 2016 | nie jest wymagana | I kwartał 2018 | I kwartał 2019 |
| D.4 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych | czerwiec 2017 | nie jest wymagana | 2018 | 2021 |
| D.5 | Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I | II połowa 2017 | nie jest wymagana | II połowa 2017 | I połowa 2018 |
| D.6 | Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II | II połowa 2019 | nie jest wymagana | II połowa 2019 | I połowa 2020 |

inwestycje infrastrukturalne

| Numer inwestycji | Nazwa inwestycji | Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW | Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej | Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy | Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.7 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie | grudzień 2016 | grudzień 2017 | grudzień 2017 | czerwiec 2020 |
| D.8 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu | czerwiec 2016 | grudzień 2017 | grudzień 2017 | czerwiec 2019 |
| D.9 | Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.  Zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu | grudzień 2016 | nie jest wymagana | 2016 | 2016 |
| D.10 | Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego | 2015 - 2016 | 2017 | 2017 | 2019/2020 |
| D.11 | Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin | marzec 2018 | wrzesień 2018 | marzec 2019 | grudzień 2020 |
| D.12 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno-Płock | marzec 2017 | wrzesień 2017 [[1]](#footnote-1) | grudzień 2017 [[2]](#footnote-2) | czerwiec 2020 |
| D.13 | Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele | marzec 2017 | wrzesień 2017 1 | luty 2018 2 | październik 2020 |
| D.14 | Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew-Zegrze | październik 2018 | kwiecień 2019 1 | październik 2019 2 | październik 2020 |
| D.15 | Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka-Ostrołęka | październik 2018 | kwiecień 2019 1 | październik 2019 2 | grudzień 2021 |
| D.16 | Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka-Śniadowo | czerwiec 2017 | grudzień 2017 1 | czerwiec 2018 2 | marzec 2020 |
| D.17 | Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice | grudzień 2015 | 24 luty 2015 | 13 maj 2014 | grudzień 2016 |

### tabela e – transport drogowy

| Numer inwestycji | Nazwa inwestycji | Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW | Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej | Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane | Planowana data na zakończenia robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 | 2017 | II kwartał 2016 | 2017 | 2020 |
| E.2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61) | 2018 | 2012 | 2018 | 2020 |
| E.3 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8 | 2017 | 2016 | 2017 | 2019 |
| E.4 | Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 | 2019 | uzyskane decyzje:   1. 2015 2. 2016 | 2019 | 2021 |
| E.5 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie | 2019 | IV kwartał 2016 | 2019 | 2021 |
| E.6 | Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 | 2017 | 2016 | IV kwartał 2017 | 2019 |
| E.7 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 | 2016 | 2010 | 2016 | 2020 |
| E.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755 | 2017 | 2010 | 2018 | 2021 |
| E.9 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m.st Warszawy i m. Konstancina- Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria | 2019 | 2015 | 2019 | 2020 |
| E.10 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z droga krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko | 2018 | 2011 | 2018 | 2020 |
| E.11 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 | 2015 | 2011 | 2015 | 2018 |
| E.12 | Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej  nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc | 2020 | 2017 | 2020 | 2022 |
| E.13 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km. | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 |
| E.14 | Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów | 2016 | uzyskane decyzje:   1. 2008 2. 2012 | 2015 | 2020 |
| E.15 | Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina) | 2018 | 2016 | 2018 | 2020 |
| E.16 | Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin | 2016 | 2011 | 2016 | 2020 |
| E.17 | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu | 2017 | 2014 | 2017 | 2020 |
| E.18 | Budowa Obwodnicy Śródmieścia  etap I: odcinek od ul. Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej | I połowa 2016 | I połowa 2017 | I połowa 2018 | 2021 |
| E.19 | Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odc. Węzeł Marsa – granica miasta – etap II | 31 grudnia 2015 | 25 luty 2008 | 27 luty 2015 | IV kwartał 2017 |
| E.20 | Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. Od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 | 30 listopada 2015 | nie jest wymagana | 30 września 2016 | IV kwartał 2019 |
| E.21 | Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa –  ul. Rzymowskiego | 31 grudnia 2015 | 27 listopad 2007 | IV kwartał 2015 | IV kwartał 2017 |
| E.22 | Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2016 | III kwartał 2017 | IV kwartał 2019 |

### tabela f – pozostałe inwestycje

| Numer inwestycji | Nazwa inwestycji | Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW | Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej | Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy | Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II | 15 listopada 2015 | 30 września 2014 | 16 październik 2014 | II kwartał 2019 |
| F.2 | Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III | I kwartał 2017 | październik 2016 | I kwartał 2016 – dostawy  2017- roboty budowlane | IV kwartał 2022 |
| F.3 | Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą | grudzień 2016 | listopad 2016 | 2017 | 2020 |
| F.4 | Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru | grudzień 2015 | grudzień 2015 | 22 października 2015 | 2020 |
| F.5 | Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | II połowa 2016 | maj 2016 | IV kwartał 2017/  I kwartał 2018 | III/IV kwartał 2020 |
| F.6 | Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru | grudzień 2016 | listopad 2016 | 2018 | 2020 |
| F.7 | Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie | grudzień 2016 | nie jest wymagana | 2017 | 2020 |
| F.8 | Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy | grudzień 2016 | listopad 2016 | 2017 | 2020 |
| F.9 | Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy | grudzień 2016 | listopad 2017 | 2016 | 2020 |
| F.10 | Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew | listopad 2014 r. | brak decyzji | I kwartał 2018 r. | 2022 |

1. przy założeniu uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie KIP (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) [↑](#footnote-ref-1)
2. przy założeniu wykonawstwa robót na podstawie zgłoszenia [↑](#footnote-ref-2)